## Planning
Planning
Elève | Mazen Alsawaf | [11 empty] | Classe | 300233
Projet | Gestionnaire de notes | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x
Analyse
Use Case |  |  | x
Maquettes |  |  |  | x
Diagramme activité |  |  |  | x
Diagramme de séquences systèmes |  |  |  |  | x
Schéma ER | [5 empty] | X
Planning |  |  | x | x
Conception
Diagrammes de classe - Client | [5 empty] | x
Diagrammes de classe - Serveur
Schéma relationnel
Diagramme séquence interactions | [6 empty] | x
Conception des tests
Réalisation
Création de BD | [6 empty] | x
Connexion à la base de données | [7 empty] | x
Traiter les requêtes | [8 empty] | x
Création de la vue | [8 empty] | x
Afficher les notes | [9 empty] | x
Login | [9 empty] | x | x
Suppression de note | [10 empty] | x
Ajout de note
Modification d'une note | [12 empty] | x
Mettre un j'aime | [12 empty] | x | x
Hébergement sur EMFProd | [14 empty] | x
Tests de l'application
Tests fonctionnels

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Mazen Alsawaf
Projet | Gestionnaire de notes
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-01-29 | Analyser : Création du diagramme des cas d'utilisation | 1
2/29/2025 | Préparation du planning et de la documentation (Github, Planning, Journal de travail, table des matières) | 1
2025-02-03 | Analyse : Création des maquettes | 1
2025-02-03 | Analyse : Création d'un diagramme d'activités | 0.5
2025-02-03 | Analyse : Création du diagramme séquences système | 1.5
2025-02-03 | Documentation : Introduction, cas d'utilisation, diagramme d'activité et maquette | 0.5
2025-02-04 | Analyse: Schéma ER | 0.25
2025-02-04 | Conception : Diagramme de classe - Client | 0.5
2025-02-04 | La première validation de prof | 0.5
2025-02-04 | Corriger tous les points discutés avec le prof (planning, maquettes, diagrammes d'activités, séquences de systèmes) | 1.5
2025-02-04 | Conception : Diagramme de classe - Serveur (pas fini) | 0.75
2025-02-09 | Conception : Diagramme de classe - Serveur | 1.25
2025-02-09 | Documentation: Diagramme de séquences systèmes, schéma ER, Diagrammes des classes (client/serveur) | 1
2025-02-10 | Conception : Diagramme séquence interactions | 2
2025-02-10 | Conception : Création de BD | 0.75
2025-02-10 | Conception: Schéma relationnel | 0.2
2025-02-10 | La deuxième validation de prof | 0.5
2025-02-10 | Corriger tous les points discutés avec le prof (diagrammes d'activités, séquences de systèmes, séquence interactions ) | 0.5
2025-02-10 | Réalisation: Création de la vue (.html, .css) | 2
2025-02-11 | Réalisation: Création des 4 requêtes (main.php) | 2
2025-02-16 | Documentation: Schéma relationnel, Diagramme séquences interactions, conception des tests | 2
2025-02-17 | Réalisation: Afficher toutes les notes de la base de données dans la partie client | 3.5
2025-02-17 | Réalisation: L'action se « connecter » avec un compte administrateur | 2.5
2025-02-17 | Réalisation: L'action « supprimer la note » (pas fini) | 1
2025-02-23 | Réalisation: L'action « supprimer la note » | 1.5
2025-02-23 | Réalisation: L'action « ajouter la note » (pas fini) | 1.5
2025-02-23 | Réalisation: L'action « modifier la note » (fonctionne avec un petit bug)
2025-02-24 | Réalisation: Problème dans la base de données à cause du symbole & (ayalyse et débogage) | 1.5
2025-02-24 | Réalisation: Trouver le problème du symbole & et le résoudre avec l'aide du prof. | 0.25
2025-02-24 | Réalisation: L'action « mettre un j'aime » (avec le problème que le visiteur/admin peut « liker » une note de manière illimitée -> n'est pas une priorité de le corriger) | 1.75
2025-02-24 | Réalisation: corriger le problème de session (les utilisateurs non autorisés peuvent accéder à la vue administrateur) | 1
2025-02-24 | Réalisation: appliquer les injections html et sql | 2.5
2025-02-24 | Réalisation: L'action « modifier la note » (correction de bug) | 1
2025-02-24 | Réalisation:L'action « mettre un like “ tente de résoudre le problème du visiteur/administrateur pouvant ” liker » une note indéfiniment -> Cela ne fonctionne toujours pas, retour à l'ancien code. | 2.5
2025-02-24 | Test : Tests fonctionnels | 1.5
2025-02-24 | Documentation: Corriger avec les commentaires du prof. | 0.5
2025-02-24 | Documentation: Problèmes rencontrés, Présentation réalisation, Différences entre planning et réalisation, Différence entre la conception et l'implémentation, Conclusion | 3
2025-02-25 | Réalisation: Commenter le code | 1
2025-02-25 | Documentation: Descente de code, Présentation réalisation, Hébergement | 2.25
2025-02-25 | Dernier contrôle avec le prof | 0.25
Total |  | 50.2
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé